## Sheet1
Rol | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10
Direccion
Director de Proyecto | Sprint 1 |  | Sprint 2 |  | Sprint 3 |  | Sprint 4 |  | Sprint 5
Dirección Creativa | UI | Revision Cuento 1 | Revision Cuento 2 | Revision Cuento 3 | Revision Cuento 4 |  | Revision Cuento 5
Arte
Director de Arte |  |  | Cuento 1 | Cuento 2 | Cuento 3 |  | Cuento 4 | Cuento 5
Artista Grafica |  | Cuento 1 |  | Cuento 3 |  | Cuento 4
Artista Grafico |  |  | Cuento 2 |  |  | Cuento 5
Programación
Lead Programmer |  |  | Personalizacion mas de un personaje
FrontEnd Programmer |  |  |  |  | Cuento 1 | Cuento 2 | Cuento 3 | Cuento 4 | Cuento 5
Otros
Musico / Tecnico SFX | Musica Estilo 1 | Musica Estilo 2 | Musica Estilo 3 | SFX Cuento 1 | SFX Cuento 2 | SFX Cuento 3 | SFX Cuento 4 | SFX Cuento 5
Escritor | Entrega Cuento 1 | Entrega Cuento 2 | Entrega Cuento 3 | Entrega Cuento 4 | Entrega Cuento 5
Note on B3: Direccion del proyecto como scrum master
Note on D3: Direccion del proyecto como scrum master
Note on F3: Direccion del proyecto como scrum master
Note on H3: Direccion del proyecto como scrum master
Note on J3: Direccion del proyecto como scrum master
Note on B4: Replanteo de la UI para los perks que se planean implementar nuevos como la personalizacion de mas de un personaje
Note on C4: Definir animaciones y corregir errores de estilo en la grafica y la narrativa
Note on D4: Definir animaciones y corregir errores de estilo en la grafica y la narrativa
Note on E4: Definir animaciones y corregir errores de estilo en la grafica y la narrativa
Note on F4: Definir animaciones y corregir errores de estilo en la grafica y la narrativa
Note on H4: Definir animaciones y corregir errores de estilo en la grafica y la narrativa
Note on D6: Evaluacion de la grafica realizada hasta el momento y correcciones de estilo
Note on E6: Evaluacion de la grafica realizada hasta el momento y correcciones de estilo
Note on F6: Evaluacion de la grafica realizada hasta el momento y correcciones de estilo
Note on H6: Evaluacion de la grafica realizada hasta el momento y correcciones de estilo
Note on I6: Evaluacion de la grafica realizada hasta el momento y correcciones de estilo
Note on C7: Desarrollo de la grafica del cuento
Note on E7: Desarrollo de la grafica del cuento
Note on G7: Desarrollo de la grafica del cuento
Note on I7: Desarrollo de la grafica del cuento
Note on D8: Desarrollo de la grafica del cuento
Note on G8: Desarrollo de la grafica del cuento
Note on D10: Poder personalizar a papa y mama ademas de al niño
Note on F11: Implementación/integración del cuento en la plataforma
Note on G11: Implementación/integración del cuento en la plataforma
Note on H11: Implementación/integración del cuento en la plataforma
Note on I11: Implementación/integración del cuento en la plataforma
Note on J11: Implementación/integración del cuento en la plataforma
Note on B14: Documento con la historia dividida en paginas
Note on C14: Documento con la historia dividida en paginas
Note on D14: Documento con la historia dividida en paginas
Note on E14: Documento con la historia dividida en paginas
Note on F14: Documento con la historia dividida en paginas